令和7年1月20日

事務局　綿貫

令和6年度関東選抜大会（栃木県）下見報告

日　時：令和7年1月17日（金）〜19日（日）※17日は準備日

場　所：ユウケイ武道館（栃木県総合運動公園内）

参加者：綿貫（全日程）平野（18，19日）平（18日）

参加業者について

（旅行業社　1社、システム業者　1社、販売業者　8社）

旅行業社（JTB）、株式会社ケイティディ（得点システム）、日彰スポーツ（写真販売）、クレーマージャパン（ウエア販売）、株式会社ミツボシ（武道用品販売）、東海道（武道用品販売）、尚武（武道用品販売）、CHANP（武道用品販売）、HIROTA（武道用品販売）、守礼堂（武道用品販売）

システム業社ケイティディについて

大型モニター9台（各コート2、抽選用1）、コートPC8台（各コート2）、

タブレット　コート7、招集1、本部1、プリンター1台

※分電について事前に会場と打ち合わせる（1箇所に負荷をかけないように）

○システムにより変わること

・呼び出しが無しになる ・全ての計算が不要

・勝ち上がりも自動ででる ・手書き記録は残すか検討が必要

・補助役員数は形生徒2〜3、先生1　　　　・組手生徒3〜4、先生1

　　　　・デジタイマー不要 ・試合時間が早まる

　　　　・賞状もオプションで作れる　　　　　　　・速報がネットで配信（QRコード）

 会場について

・メイン道場　横45m×縦40m　　　・サブ道場　　横34m×縦28m

・更衣室30名程度　　　　　　　　　・弓道場（計量＋高校生控え荷物置き）

・会議室　小会議室12名程度×2 大会議室80名程度×2

・観客約1500席　　　　　　　　　　・入口は1Fが2箇所　2Fが1箇所

・マットはサブにも敷けるくらいあった

旅行業者について

弁当注文数　　　　　　　　　　　　　　宿泊数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本部・審判等 | 参加校 |
| 17日 | 94 |  |
| 18日 | 150 | 300 |
| 19日 | 150 | 300 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本部・審判等 | 参加校 |
| 17日 | 3 | 320 |
| 18日 | 35 | 500 |

　※1/21（火）T-LIFE今関様と打合せ

　→　レセプションはなし

　　　ホテル2食が難しいところはグルメ券（1人1500円程度）で対応

　　　マイクロバス等を利用するホテルの確保→千葉駅から少し遠い

　　　電車で来ている場合は千葉駅、モノレール駅近くのホテル

　　　昨年より、成田よりかなり金額が上がる。栃木をベースに組みなおす

　　　本部ホテルはどこがよい？？宿泊要項はいつごろ完成させる？

視察　1日目

9:30　マット搬入　生徒50人位、先生15人位

9:50　マットセット後に養生

10:40　パンフ、看板等搬入

11:00　KTD到着、搬入（KTDは搬入以外の手伝いなし）

11:05　コートコート設営開始、受付机

12:12　昼休憩、弁当用意

13:15　午後準備開始　垂れ幕設置　スタッフジャンバー配付

14:00　コート係KTDの練習、高校生にレクチャー

 コート係約20名、先生4〜6名

○組手→入力、タイマー、補助ストップ、記録（手書き）＆オーダー（団体）　　計4人

○形　→オーダー形名、操作画面、記録（手書き）　計3人

型レクチャーは30分程度

組手レクチャー15分程度　　　　　※流れはKTDがやってくれる

14:00　放送リハーサル

本部席脇2名、CD等（音楽かける）はすぐ近くに機器あり

その他

 会議準備、受付準備、掲示関係、横断幕、練習会場、観客席掲示

17:00確認、解散

視察　2日目

7:30　事務局等入館　　　※8時くらいから他県が並び始めている

8:00　県内役員入場　　　立て看板900×2500

8:30　役員、補助役員集合打合せ

9:00　一般入館（2Fから）　受付業務、放送リハーサル、係別準備

10:00　審判長会議

10:30　委員長会議

11:00　審判員議会　　議長机5×4（約50名）

11:30　監督会議（約55名）

12:00　放送呼び掛け、選手、審判

勝手に入場して8都県のプラカード前にならぶ

1県に対しプラカード1人、並ばせる1人

12:10　開会式　20分程度で終了

13:00　試合開始

 日程よりも進行が早かった。（システムを使ったから？？）

16：50競技終了次の日の準備など

17：30県内補助生徒解散

18：00職員解散

視察　3日目

7:30　県内スタッフ入館開始(入り口にスタッフ1名配置。審判、県内役員のみ通す）

8:00　くらいに審判到着

8:00　スタッフ集合、システム準備完了

8:15　入場？？1回戦あるチームのみ1Fから

8:30　審判会議（リポD必要お茶、お菓子）

8:50　審判コートに集合、招集

9:00　試合始まらず（招集の遅れ）※召集にメガホン必要、リアルタイム情報タブレット

　　　 すべての種目決勝まで区切りなし

　　　 トータル1時間短縮（システムの影響大）

14:27　競技終了

14:45　表彰および閉会式

15:20　閉会式終了

今後の検討事項

・コートの配置（横一列か四角く配置か）

・2階は下足、1階は土足禁止をどう対応するか？（栃木には靴箱があった）

・机椅子の数を確認する

・ホワイトボード4台（審判用）を確認する

・入館場所どこにするか？

・販売業者の場所をどこにするか検討、スペース4000×2000必要

クレマージャパン、ヒロタ、チャンプ、ミツボシ、尚武、東海道

・旅行業者デスクどこ？　（長机２台分正面入ってわかりやすいところ。）

・写真屋他業者（日彰スポーツ）大きめスペース必要

・会議室をどうするか？

・軽量場所、体重計は？

・招集方法をどうするか

・メインアリーナ後方は座らなくて良い？

・マットの搬入搬出について

・養生どのくらいするか

・スタッフジャンバーどうするか？

・準備日の練習場開放は？（栃木は地元のみ）

・放送できそうな生徒（2名）